## Sheet1
后端移动商城工作计划表
分类 | 任务项 | 任务描述 | 预计需要时间 | 优先级 | 责任人 | 状态 | 备注
商品管理 | 商品分类管理 | 管理您的商品分类，共三级分类，包括查看、增加、修改、 删除等功能 | 3 |  |  |  | 商品分类业务意义
| 商品标签管理 | 管理您的商品类别标签名称和标签内容，包括添加、修改、 删除等功能 | 3
| 商品属性管理 | 管理您的商品属性和属性内容，包括添加、修改、删除等功 能。 | 3
| 商品管理 | 添加、修改(批量)、删除商品(批量)，包括商品名称、价格 （批量）、 编码（批量）、库存（批量）、分类、搜索标签、单位、属性、图片、内容等 | 7 |  |  |  | 批量修改是具体指怎样的批量
| 商品查询 | 查询全部或部分商品的信息，可根据商品状态、分类、价格 区间进行查询， 并可上架、下架商品（上下架商品的逻辑要进一步确认）。 | 5
订单管理 | 订单明细 | 查看您所有的订单明细，包括订单号、下单时间、订单金额、 付款状态、订单状态、收货人信息等。 | 3
| 订单提醒 | 会员在商城购买商品，并支付成功后，系统会向绑定的邮箱 账号会自动发送一条订单提示消息，让您随时掌握商城的订 单状态。 | 2
| 订单查询 | 查询全部或部分订单的信息，可根据商品名称、订单状态、 下单时间、收货人信息等方面进行查询。 | 3
| 订单处理 | 您可以对单个或多个订单进行修改订单价格、修改运费、确 认发货、订单导出、关闭订单等操作。 | 7
| 评论管理 | 查看并处理用户对商品的评论，包括评论会员、时间、评论 商品、评论内容等，可查询和删除评论。 | 3
会员管理 | 会员信息展示 | 展示所有会员的信息，包括会员账号、手机号、邮件、所在 地等。 | 3
| 会员信息查询 | 查询某一个或一类会员的信息，可按照账号、电话、姓名、 性别、所在地等方面进行查询。 | 3
| 会员等级管理 | 您可在商城中进行新增/修改/删除会员等级操作，可以对会 员等级的等级名称，等级折扣，备注信息进行设置。 | 3 |  |  |  | 等级的制定以及如何运用
| 收货地址展示 | 展示所有会员的收货地址列表，包括会员账号、收货人、收 货电话、收货地址等 | 3
| 收货地址查询 | 查询某一个或一类会员的收货地址信息，可按账号、电话、 收货人、性别、所在地等方面进行查询 |  |  |  |  | 网站留言边个留言
| 网站留言 | 查询和管理用户访问网站时的留言，第一时间掌握客户的 QQ、电话等信息 | 3
系统管理 | 密码修改 | 您可以修改管理员登录密码，防止被盗号，提升商城运行安全。 | 3
| 管理员设置 | 您可以添加、删除管理员，并为管理员设订单独密码，方便管理商城的 整体运行。 | 3 |  |  |  | 角色功能没讲到
60